ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Червоноградської  районної   державної  адміністрації  Львівської області

21 жовтня 2021 року №138

ПЛАН ДІЙ

з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року у Червоноградському районі

Львівської області

| Найменування завдання | Найменування заходу | Індикатор досягнення | Строк виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Рівність і недискримінація. Жінки з інвалідністю. Діти з інвалідністю (статті 5 – 7 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Створення умов для забезпечення рівних прав та можливостей осіб з інвалідністю | 1) приведення нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у відповідність з положеннями Конвенції про права осіб з інвалідністю, зокрема заміна термінів “інвалід”, “дитина-інвалід” термінами “особа з інвалідністю”, “дитина з інвалідністю” у всіх відмінках і числах, а також уніфікація термінів та визначень | Внесено відповідні зміни до нормативно-правових актів | Протягом 2021 року | Структурні підрозділи райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 2) забезпечення врахування потреб жінок з інвалідністю під час оснащення лікарень, зокрема забезпечення гінекологічними кріслами | Враховано потреби жінок з інвалідністю | Постійно | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |
| II. Просвітно-виховна робота (стаття 8 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Формування культури сприйняття особи з інвалідністю як повноправного учасника суспільного життя | Розміщення інформаційних матеріалів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності громадян та представників засобів масової інформації про права і можливості осіб з інвалідністю та зменшення стереотипів щодо них, із залученням усіх суспільних інституцій, у тому числі громадських об’єднань осіб з інвалідністю | Підвищення культури сприйняття особи з інвалідністю як повноправного учасника суспільного життя | Щороку | Відділ інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |
| 2. Зміцнення потенціалу осіб, відповідальних за формування політик, фахівців та спеціалістів у всіх сферах життя у співпраці з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю | 1) проведення навчальних семінарів щодо важливості включення та допомоги у задоволенні потреб осіб з інвалідністю за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю для викладачів, фахівців освіти, у тому числі професійної (професійно-технічної) освіти | Кількість проведених навчальних семінарів | Постійно | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації , голови територіальних громад (за згодою) |
|  | 2) підвищення кваліфікації, участь у відповідних тренінгах (зокрема, семінарах, круглих столах), державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, спеціалістів (фахівців) органів, установ та закладів соціального захисту, освіти, охорони здоров’я з вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю | Підвищено кваліфікацію спеціалістів | Постійно | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |
|  | 3) проведення навчання для фахівців інтернатних закладів, кризових центрів щодо забезпечення розумного пристосування та надання допомоги особам з інвалідністю із залученням до навчання експертів жінок з інвалідністю | Проведено навчання у кожному закладі | Постійно | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |
| ІІІ. Доступність (стаття 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення ефективного доступу до транспортної інфраструктури та зв’язку | 1) проведення навчань для працівників, які задіяні в обслуговуванні осіб з інвалідністю, за участю громадських організацій осіб з інвалідністю | Кількість проведених навчань | Постійно | Відділ дорожнього господарства та транспорту управління соціально-економічного розвитку територій райдержадміністрації, Виробничий структурний підрозділ “Львівської дирекція залізничних перевезень“ регіональної філії “Львівська залізниця“ АТ «Українська залізниця» (за згодою), АТ «Укрпошта» (за згодою) |
|  | 2) розроблення та затвердження методичних рекомендації для працівників залізничного транспорту щодо супроводження осіб з інвалідністю різних форм захворювання під час пересування авіа та залізничними вокзалами, станціями, посадки/висадки у/з вагону, а також під час руху поїзда | Затвердження методичних матеріалів | 2022 рік | Відділ дорожнього господарства та транспорту управління соціально-економічного розвитку територій райдержадміністрації (за згодою), Виробничий структурний підрозділ “Львівської дирекція залізничних перевезень“ регіональної філії “Львівська залізниця“ АТ «Українська залізниця» (за згодою), |
|  | 3) розроблення та затвердження відповідних програм зі створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об’єктів | Затвердження програми | 2022 рік | Відділ дорожнього господарства та транспорту управління соціально-економічного розвитку територій райдержадміністрації, Виробничий структурний підрозділ “Львівської дирекція залізничних перевезень“ регіональної філії “Львівська залізниця“ АТ «Українська залізниця» (за згодою), |
|  | 4) впровадження систем інформування та орієнтування осіб з інвалідністю на транспорті загального користування та об’єктах транспортної інфраструктури і зв’язку з використанням, зокрема, візуальної, звукової, тактильної інформації | Кількість транспортних засобів загального користування та об’єктів транспортної інфраструктури, пристосованих для користування особами з інвалідністю | До 2025 року | Відділ дорожнього господарства та транспорту управління соціально-економічного розвитку територій райдержадміністрації Виробничий структурний підрозділ “Львівської дирекція залізничних перевезень“ регіональної філії “Львівська залізниця“ АТ «Українська залізниця» (за згодою), АТ «Укрпошта» (за згодою) |
|  | 5) при оголошенні конкурсу з визначення перевізників для обслуговування приміських автобусних маршрутів загального користування передбачено вимогу щодо транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в кількості до 50 відсотків | Оголошення конкурсу | Постійно | Відділ дорожнього господарства та транспорту управління соціально-економічного розвитку територій райдержадміністрації |
|  | 6) усунення перешкод для маломобільних груп населення, у тому числі для осіб з інвалідністю, із залученням як експертів представників громадських об’єднань осіб з інвалідністю під час проведення капітального ремонту об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, в тому числі автомобільних доріг у населених пунктах області | 70 відсотків об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу облаштовано з урахуванням потреб осіб з інвалідністю до 2025 року | До 2025 року | Голови територіальних громад (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 3. Забезпечення архітектурної доступності | 1) вжиття вичерпних заходів для організації безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель, приміщень, у тому числі санітарного призначення, в закладах освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я, в яких утримуються особи з інвалідністю | 70 відсотків об’єктів облаштовано з урахуванням потреб осіб з інвалідністю у 2025 році | Постійно | Управління соціального захисту населення облдержадміністрації, управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 2) здійснення за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю системного моніторингу доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в будівлях закладів охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, об’єктів житлового та громадського призначення, транспорту та зв’язку | Результати моніторингу опубліковано на офіційних вебсайтах | Щороку до 01 квітня | Структурні підрозділи райдержадміністрації голови територіальних громад (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 3) забезпечення розумного пристосування, універсального дизайну приміщень закладів культури (обладнання пандусами, звуковою сигналізацією, інформаційними табличками), поповнення бібліотечних фондів відповідною літературою (забезпечення спеціалізованих бібліотек літературою, що надрукована шрифтом Брайля, збільшеним шрифтом, аудіокнигами), перекладом жестовою мовою. | Кількість закладів культури, доступних для осіб з інвалідністю | 2021 – 2025 роки | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації , голови територіальних громад (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 4) забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщень, що надаються дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць для організації їх роботи та проведення голосування (пункт 7 розділу XXXXII «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України) | У 70% приміщень, що надаються дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць, забезпечено доступність для осіб з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення (або їх розумне пристосування) | До 01 січня 2025 року | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад територіальних громад, інші органи (посадові особи), які здійснюють їх повноваження |
| ІV. Право на життя (стаття 10 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення дотриманням прав осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю у закладах, які здійснюють інституційний догляд | Здійснення моніторингу за дотриманням прав осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які проживають / перебувають у закладах освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я | Результати моніторингу опубліковано на офіційних обласних держадміністрацій | Щороку до 15 лютого | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 2. Забезпечення особам з інвалідністю достатнього життєвого рівня відповідно до Керівних принципів з питань внутрішнього переміщення (E/CN.4/1997/53/Add.2) | Розселення внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з порушеннями зору та опорно-рухового апарату в установи та заклади, пристосовані для проживання / перебування таких осіб, їх пересування у приміщеннях та по території відповідних установ та закладів | Кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з порушеннями зору та опорно-рухового апарату, які проживають / перебувають в установах та закладах | Постійно | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| V. Ситуація ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації (стаття 11 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю у надзвичайних ситуаціях, у тому числі у разі виникнення загрози збройних конфліктів | 1) розроблення та включення до регіональних і місцевих програм цивільного захисту питання щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю, до захисних споруд цивільного захисту, зокрема проведення оцінки потреб, планування фінансування для створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ | Враховано питання доступності осіб з інвалідністю в програмах цивільного захисту | ІІ квартал 2021 року | Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань цивільного захисту райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою), Червоноградське управління ДСНС України у Львівській області (за згодою) |
|  | 2) проведення моніторингу дотримання прав людей з інвалідністю у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу | Результати опубліковано на офіційних вебсайтах органів влади та органів місцевого самоврядування | Щороку до 30 червня та 31 грудня | Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань цивільного захисту райдержадміністрації, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою), Червоноградське управління ДСНС України у Львівській області (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 3) інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю | Відомості про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю, розміщено на інформаційних ресурсах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Протягом 2021 року | Відділ інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю райдержадміністрації, відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань цивільного захисту райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою), Червоноградське управління ДСНС України у Львівській області (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 4) розроблення планів заходів з питань цивільного захисту з урахуванням інтересів осіб з інвалідністю, які перебувають у закладах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти | Розроблено плани захисту | І квартал 2022 року | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 2. Визначення пріоритетів під час розподілу гуманітарної допомоги з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | Залучення на постійній основі громадських об’єднань осіб з інвалідністю до визначення пріоритетів у розподілі гуманітарної допомоги | Прийнято рішення щодо розподілу гуманітарної допомоги із залученням громадських об’єднань осіб з інвалідністю | Постійно | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| VI. Свобода та особиста недоторканність. Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Свобода від експлуатації, насилля та наруги. Захист особистої цілісності (статті 14 – 17 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення дотримання прав осіб з інвалідністю в установах та закладах, які здійснюють інституційний догляд, закладах охорони здоров’я, установах виконання покарань та установах для попереднього ув’язнення | Забезпечення можливості повідомлення підопічними закладів соціального захисту, охорони здоров’я про неналежне поводження щодо них у цих закладах з урахуванням інтересів осіб з інвалідністю з порушеннями слуху, мовлення, інтелектуальними порушеннями, вжиття заходів до захисту підопічних, від яких / щодо яких надійшло таке звернення | Вжито відповідних заходів | І квартал 2025 року | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 2.Захист осіб з інвалідністю від домашнього насильства | 1) проведення навчання фахівців із соціальної роботи щодо виявлення та надання допомоги особам з інвалідністю, зокрема визнаним у судовому порядку недієздатними, які зазнають домашнього насильства, у тому числі від осіб, які здійснюють догляд за ними | Кількість фахівців, які пройшли навчання | Постійно | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Львівський обласний центр соціальних служб(за згодою), голови територіальних громад (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 2) вивчення питання щодо надання соціальних послуг особам, віднесеним до IV-V груп рухової активності відповідно до Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13 листопада 2013 року № 760 | Подано аналітичну записку до Міністерства соціальної політики України | 2022 рік | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 3) проведення оцінки доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення існуючих загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, у разі необхідності забезпечення створення таких умов | Інформацію щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб від домашнього насильства, розміщено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації | 2021 рік | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою ) |
| 3. Забезпечення належних умов для відновлення та реабілітації для жінок і дівчат з інвалідністю, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом | 1) визначення доступності діючих притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, для жінок та дівчат з інвалідністю | Кількість діючих притулків, у тому числі в сільській місцевості, доступних для жінок і дівчат з інвалідністю | Щороку до 01 квітня | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою ) |
|  | 2) забезпечення збору та аналізу даних щодо жінок і дівчат з інвалідністю, які постраждали від насильства за ознакою статі, у тому числі пов’язаного з конфліктом | Забезпечено збір та проведено аналіз даних з розбивкою за групами інвалідності | Постійно | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 3) забезпечення надання жінкам та дівчатам з інвалідністю, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, інформації в доступному форматі про послуги та доступ до установ, на які покладаються функції зі здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству | Забезпечено інформування жінок з інвалідністю про послуги та доступ до установ, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству | Постійно | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою ) |
| VII. Самостійний спосіб життя й залучення до місцевої спільноти (стаття 19 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Підвищення рівня охоплення якісними соціальними послугами осіб з інвалідністю на рівні територіальних громад | 1) забезпечення розвитку соціальних послуг, що надаються в територіальних громадах, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, у тому числі із залученням громадських об’єднань | Збільшено кількість послуг для осіб з інвалідністю, що надаються в територіальній громаді, кількість громадських об’єднань, що надають соціальні послуги в територіальній громаді, у тому числі шляхом соціального замовлення | Серпень 2022 року | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 2) забезпечення осіб, які здійснюють догляд за повнолітньою недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, соціальною послугою – тимчасовий відпочинок для осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особами, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування | Надано послуги з тимчасового відпочинку для осіб, які здійснюють догляд за недієздатними або обмеженими в дієздатності особами з інвалідністю, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування | Постійно | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою ) |
| 2. Забезпечення соціальною послугою догляду вдома осіб із психічними та інтелектуальними порушеннями | Вжиття заходів до надання соціальних послуг особам із психічними та інтелектуальними порушеннями, зокрема недієздатним особам, за місцем їх проживання шляхом створення мережі надавачів соціальних послуг, у тому числі із залученням недержавного сектору | Кількість місць надання соціальної допомоги вдома особам із психічними та інтелектуальними порушеннями | ІV квартал 2022 року | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою ) |
| VIII. Свобода висловлення думки та переконань і доступ до інформації (стаття 21 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Створення умов доступності телевізійних програм для сприйняття особами з порушеннями зору та слуху | Сприяння забезпеченню телерадіоорганізацій сучасним обладнанням для субтитрування та перекладу жестовою мовою офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, програм та передач | Частка телерадіоорганізацій, що забезпечені відповідним обладнанням, відсотків | ІV квартал 2022 року | Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |
| 2. Розширення можливостей щодо захисту прав осіб з інвалідністю доступними засобами, способами і форматами спілкування з використанням інформаційних та комунікаційних технологій | Приведення офіційних вебсайтів у відповідність з вимогами ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності вебконтенту W3C (WCAG) 2.0” не нижче рівня АА | 70 відсотків вебсайтів відповідного рівня | До 2022 року | Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою), |
| IX. Повага до дому та сім’ї (стаття 23 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Створення умов для розвитку і виховання дітей у сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних | 1) проведення навчання для батьків, які виховують дітей з інвалідністю, з питань правової культури, надання якісних послуг, реалізації права на освіту, соціальний захист, дозвілля | Проведено навчання | Постійно | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 2) вжиття заходів до посилення контролю за умовами утримання та виховання дітей з інвалідністю, які виховуються в умовах, наближених до сімейних (малих групових будинках), або у закладах інституційного догляду та виховання дітей | Забезпечено належні умови утримання та виховання дітей з інвалідністю | Постійно | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 2. Забезпечення впровадження послуги раннього втручання | Надання послуги раннього втручання за рахунок коштів місцевого бюджету | Кількість сімей, яких охоплено послугою | Постійно | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 3. Навчання та підвищення кваліфікації надавачів послуг дітям з інвалідністю та сім’ям (сімейним формам виховання), у яких вони виховуються | Вжиття заходів до систематичного підвищення кваліфікації працівників, які здійснюють соціальний і психологічний супровід дітей, у тому числі з інвалідністю | Підвищено кваліфікацію працівників, які здійснюють соціальний і психологічний супровід дітей | Постійно | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |
| Х. Освіта (стаття 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Сприяння доступу осіб з інвалідністю до будівель, споруд та приміщень закладів освіти | 1) проведення інвентаризації будівель, споруд і приміщень (з урахуванням санітарних зон) закладів вищої освіти щодо пристосування для потреб осіб з інвалідністю | Опубліковано звіт на офіційному вебсайті | Постійно | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |
|  | 2) створення належних умов для організації освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами (осіб з інвалідністю) в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема забезпечення архітектурної доступності, розумного пристосування, універсального дизайну приміщень закладів, гуртожитків (обладнання пандусами, звуковою сигналізацією, інформаційними табличками), методичного забезпечення освітнього процесу, фахової підготовки працівників закладів | Частка доступних закладів професійної (професійно-технічної) освіти для осіб з інвалідністю станом на кінець звітного року, відсотків | Постійно | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, виконавчі органи територіальних громад (за згодою) |
|  | 3) забезпечення проведення оцінки реалізації права на освіту осіб з інвалідністю відповідно до зауважень загального порядку № 4 (2016 року) Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю до статті 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю та Резолюції 70/1, прийнятої Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй “Перетворення нашого світу: Порядок денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року” | Розроблено індикатори для проведення відповідної оцінки | ІІІ квартал 2021 року | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |
|  | 4) здійснення регулярного моніторингу та оцінки реалізації права на освіту осіб з інвалідністю з використанням індикаторів до статті 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю із залученням громадських об’єднань осіб з інвалідністю, батьків / осіб, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю | Результати моніторингу опубліковано | Щороку до 15 лютого | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |
| 2. Розвиток інклюзивної освіти | 1) сприяння розвитку інклюзивного освітнього середовища у закладах позашкільної освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до Закону України “Про позашкільну освіту” | Забезпечено інклюзивне освітнє середовище у закладах позашкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами | Протягом 2022 року | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |
|  | 2) оснащення меблями, пристосованими для навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), передвищої, вищої та позашкільної освіти | 100 відсотків закладів дошкільної та загальної середньої освіти оснащено меблями, пристосованими для навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату | ІІІ квартал 2023 року | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, виконавчі органи територіальних громад (за згодою) |
|  | 3) забезпечення надання послуг інклюзивно-ресурсними центрами у кожній територіальній громаді незалежно від чисельності осіб з особливими освітніми потребами, що в них проживають | 100-відсоткове надання послуг | ІІ квартал 2022 року | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |
|  | 4) забезпечення фінансування додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг для дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення соціальних та інших послуг у закладах освіти | Чисельність дітей з особливими освітніми потребами, які отримують безоплатно додаткові послуги | До 2023 року | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |
|  | 5) сприяння розвитку інклюзивного освітнього середовища у закладах мистецької освіти, забезпечення підготовки/підвищення кваліфікації педагогічних працівників | Забезпечено інклюзивне освітнє середовище у закладах мистецької освіти | Протягом 2022 року | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |
|  | 6) реалізація проєкту «Мистецька освіта без обмежень» | Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають мистецьку освіту | 2021-2023 роки | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |
| 3. Підготовка фахівців у сфері інклюзивної освіти | 1) впровадження освітніх програм підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, асистентів вчителя у сфері інклюзивного навчання, у тому числі на умовах дистанційного їх проходження | Підвищено якість освітнього процесу | І квартал 2022 року | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |
|  | 2) забезпечення підготовки/підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі асистентів вчителя, фахівців, що працюють у системі інклюзивної освіти | Кількість педагогічних працівників, у тому числі асистентів вчителя, фахівців, які працюють у системі інклюзивної освіти | Постійно | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, виконавчі органи територіальних громад (за згодою) |
| ХІ. Здоров’я (стаття 25 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення законодавства | Опрацювання питання щодо створення нових або облаштування існуючих закладів охорони здоров’я для надання послуг з реабілітації та санаторно-курортного лікування дітей з інвалідністю, у тому числі тих, які перебувають у дитячих будинках-інтернатах | Проєкт акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | ІІ квартал 2022 року | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |
| 2. Забезпечення надання медичних послуг особам з інвалідністю | Забезпечення супроводу осіб з інвалідністю в закладах охорони здоров’я | У закладах охорони здоров’я забезпечено супровід осіб з інвалідністю | Постійно | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |
| XII. Абілітація та реабілітація (стаття 26 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Упровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг | Забезпечення підвищення кваліфікації фахівців з реабілітації з метою надання (здійснення) якісних реабілітаційних послуг (заходів) | Кількість фахівців з реабілітації, яким підвищено кваліфікацію | Постійно | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |
| XIII. Праця та зайнятість (стаття 27 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Вжиття заходів для сприяння зайнятості, забезпечення розумного пристосування робочих місць для потреб осіб з інвалідністю, їх супроводу на робочому місці | 1) забезпечення впровадження соціальної послуги супроводу під час працевлаштування та на робочому місці особи з інвалідністю | Збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю | Протягом 2021-2023 років | Управління соціально-економічного розвитку територій райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районні та міська філії Львівського обласного центру зайнятості (за згодою), голови територіальних громад (за згодою) |
|  | 2) розміщення інформаційних матеріалів, спрямованих на працевлаштування осіб з інвалідністю, підвищення рівня поінформованості та боротьби із стигматизацією і стереотипами, з якими стикаються особи з інвалідністю, зокрема на робочому місці | Підвищення рівня поінформованості щодо працевлаштування осіб з інвалідністю та боротьби із стигматизацією і стереотипами, з якими стикаються особи з інвалідністю, зокрема на робочому місці | Постійно | Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації, районні та міська філії Львівського обласного центру зайнятості (за згодою), |
|  | 3) забезпечення впровадження ефективних програм зайнятості для осіб з інвалідністю | Збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю | Протягом 2021-2023 років | Управління соціально-економічного розвитку територій райдержадміністрації, районні та міські філії Львівського обласного центр зайнятості (за згодою), голови територіальних громад (за згодою) |
| XIV. Участь у політичному та суспільному житті (стаття 29 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення виборчого законодавства щодо участі осіб з інвалідністю у виборчому процесі | Забезпечення реалізації виборчих прав осіб з інвалідністю, зокрема шляхом створення умов для безперешкодного доступу до приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, застосування засобів розумного пристосування для голосування, доступних форматів інформації, у тому числі аудіокоментування, перекладу жестовою мовою та інших форматів подачі інформації для читання та спілкування | Проєкт акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | ІІ квартал 2023 року | Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |
| XV. Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняттях спортом (стаття 30 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Створення умов для забезпечення рівних прав і можливостей осіб з інвалідністю для занять фізичною культурою, спортом і фізкультурно-спортивною реабілітацією | 1) забезпечення архітектурної доступності та безперешкодного доступу до будівель приміщень закладів фізичної культури і спорту, спортивних споруд | Щороку збільшується кількість закладів фізичної культури і спорту, спортивних споруд, облаштованих з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | Протягом 2021-2025 років | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |
|  | 2) забезпечення організації та проведення заходів з фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю | Збільшення кількості проведених заходів з фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю | Протягом 2021-2025 років | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |
| XVI. Міжнародне співробітництво. Національне виконання та моніторинг (статті 32 – 33 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення конструктивного залучення громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які працюють у сфері прав осіб з інвалідністю, до формування політик і стратегій, спрямованих на виконання Конвенції про права осіб з інвалідністю | Здійснення моніторингу надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю на місцевому рівні | Результати проведеного моніторингу розміщено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації | Щороку до 01 квітня | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, голови територіальних громад (за згодою) |

___________________________