ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від  23  квітня 2021 року № 9

ПОРЯДОК 
розроблення районних (бюджетних) цільових програм, 
моніторингу та звітності щодо їх виконання

I. Загальні положення

1. Порядок розроблення районних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання (надалі – Порядок) опрацьовано з метою вдосконалення системи розробки та затвердження районних цільових програм і забезпечення дієвого контролю за ходом їх виконання.

2. Зазначений Порядок розроблений відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державні цільові програми».

3. Районна (бюджетна) цільова програма (надалі – Програма) – це сукупність взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання актуальних проблем розвитку регіону або окремих галузей економіки та соціально-культурної сфери району.

Досягнення мети, завдань та очікуваного результату Програми здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій за кошти районного бюджету та інших джерел фінансування.

Програма вважається:

- комплексною, якщо вона об’єднує декілька споріднених напрямів у відповідній галузі та передбачає їх фінансування за кількома кодами функціональної класифікації видатків місцевого бюджету;

- довгостроковою, якщо строк її виконання розрахований на 5 і більше років, і її заходи виконуються поетапно.

4. Відповідно до вимог статті 20 Бюджетного кодексу України розробником Програми може бути лише головний розпорядник коштів районного бюджету.

Пропозиції стосовно формування змісту Програми зацікавлені юридичні та фізичні особи (постійні комісії та депутати районної ради, установи, організації, у тому числі громадські, підприємства тощо) подаються головному розпоряднику коштів.

За потреби до розробки Програм залучаються виконкоми міських, селищних та сільських рад, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронні та контролюючі органи, наукові установи тощо.

5. Підставою для розроблення Програми є:

- існування проблеми на рівні району, розв’язання якої потребує залучення коштів районного бюджету, координації спільних дій районної ради та райдержадміністрації, інших місцевих органів виконавчої та законодавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району;

- наявність в районному бюджеті ресурсного забезпечення виконання заходів Програми та відповідність її мети пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку Червоноградського району Львівської області.

6. Заходи Програми, що розробляються, не повинні дублювати заходи інших районних програм.

II. Порядок розроблення районних (бюджетних ) цільових програм, 
організація моніторингу та звітність про їх виконання

7. Основними стадіями розроблення та виконання Програми є:

- ініціювання її розроблення;

- підготовка проекту Програми з визначенням заходів, завдань та показників, що пропонуються для врахування; обсягів і джерел фінансування; головних розпорядників коштів районного бюджету; строків виконання, а також головних виконавців;

- проведення експертизи проекту Програми, її погодження та затвердження;

- затвердження бюджетних призначень в районному бюджеті на виконання заходів Програми;

- внесення Програми до додатку «Перелік районних програм, які фінансуватимуться за кошти районного бюджету» щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

- організація виконання Програми та контролю за її виконанням;

- за необхідності – внесення змін до Програми і проведення їх експертизи;

- здійснення моніторингу та підготовка звітів про результати виконання Програми.

8. Ініціювання розроблення Програми

8.1.  Ініціаторами розроблення Програми можуть бути головні розпорядники коштів районного бюджету, а також інші, визначені у другому абзаці пункту 4 розділу І Порядку.

Головний розпорядник коштів районного бюджету готує пропозиції щодо наявності підстав для розроблення програми, які зазначені в пункті 5 розділу І Порядку, та подає їх листом або службовою запискою голові  райдержадміністрації для отримання дозволу щодо розроблення її проекту.

8.2. У разі отримання дозволу керівництва райдержадміністрації головний розпорядник бюджетних коштів спільно з ініціатором розробляє проект Програми.

9. Підготовка проекту Програми

9.1. Опрацювання проекту Програми здійснюється головним розпорядником коштів районного бюджету самостійно або спільно із зацікавленими у її прийнятті та виконанні установами, організаціями, підприємствами тощо.

9.1.1.Відповідальний виконавець Програми визначається відповідно до частини 4 статті 20 Бюджетного кодексу України, головним розпорядником коштів за погодженням з фінансовим управлінням райдержадміністрації.

Відповідальним виконавцем Програми може бути головний розпорядник коштів районного бюджету, виконання заходів якої забезпечується його апаратом, та/або розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, який виконує Програму в системі головного розпорядника.

Відповідальний виконавець Програми у процесі її виконання забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів у межах визначених бюджетних призначень.

9.2. Проект Програми повинен містити наступні розділи:

- паспорт;

- визначення проблеми, на розв’язання якої вона спрямована;

- визначення мети;

- визначення відповідальних виконавців;

- перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників;

- обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів;

- координація та контроль за ходом виконання Програми.

9.2.1. Паспорт Програми

Паспорт Програми містить у стислому вигляді її загальну характеристику та готується за формою згідно з додатком 1 до Порядку.

9.2.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Проект Програми повинен містити чітко сформульоване визначення проблеми, на вирішення якої вона спрямована, з обґрунтуванням шляхів і засобів розв’язання проблеми, а також необхідності фінансування Програми за рахунок коштів районного бюджету.

Визначення проблеми є основою для формулювання мети та всіх інших розділів Програми.

9.2.3. Визначення мети Програми

Мета Програми – кінцевий результат, що досягається завдяки її виконанню, відповідає пріоритетам державної та регіональної політики і сприяє досягненню стратегічної мети розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

Мета повинна бути реальною та досяжною і щороку суттєво не змінюватись.

Мета Програми поєднує комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання важливих проблем розвитку району, окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць.

Сформульоване визначення мети Програми повинно мати логічний зв’язок із її назвою.

9.2.4. Перелік завдань, заходів і результативних показників Програми

У Програмі визначаються завдання, заходи та результативні показники, виконання яких дасть змогу досягти реалізації мети Програми.

Завдання – конкретний комплекс заходів, який відображає основні етапи, що спрямовані на досягнення поставленої мети Програми, визначає шляхи її виконання та підлягає перевірці.

Результативні показники Програми використовуються для оцінки її ефективності та передбачають кількісні і якісні показники, які визначають результат виконання завдань та ступінь досягнення поставленої мети Програми. Зазначені показники мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Результативні показники наводяться з розбивкою за роками і використовуються для відстеження динаміки процесів і оцінки кількісних змін.

Результативні показники можуть поділятися на наступні групи:

- показники затрат – визначають обсяг і структуру фінансових та інших ресурсів, які забезпечують виконання Програми та характеризують структуру витрат на її виконання;

- показники продукту – використовуються для оцінки досягнення поставленої мети (обсяги виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг на виконання Програми, кількість користувачів товарами, роботами, послугами тощо);

- показники ефективності – залежно від завдань, виконання яких забезпечує реалізацію Програми, можуть визначатися як:

1) витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність);

2) відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів (продуктивність);

3) досягнення визначеного результату (результативність) стосуються програм, які спрямовані на виробництво продукції, виконання будівельних робіт, надання послуг у бюджетній сфері.

Показники якості є сукупністю властивостей, які характеризують досягнуті результати якості створеного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх призначення та відображають послаблення чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг споживачам (виробленні товарів, виконанні робіт) за рахунок коштів Програми.

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому та за роками з визначенням джерел фінансування, складаються за формою згідно з додатком 2 до Порядку.

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників Програми формується згідно з додатком 3 до Порядку.

9.2.5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів

У Програмі зазначаються шляхи, методи та засоби розв’язання проблеми галузі або території, строки та етапи виконання.

9.2.6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Визначається орган, який здійснює координацію дій виконавців Програми та контролює стан її виконання, встановлює порядок інформування ними із зазначенням строків звітування.

10. Порядок проходження експертизи, погодження та затвердження Програми

10.1. Експертиза завдань, заходів та показників, внесених до проекту Програми, здійснюється спеціалістами фінансового управління райдержадміністрації. За потреби до проведення експертизи можуть залучатись фахівці інших заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, науковці тощо.

Не пізніше, ніж у тижневий строк надається висновок, у якому за наявності викладаються зауваження до проекту Програми, які повинні бути обов’язково враховані.

З метою забезпечення громадського обговорення, проект Програми може розміщуватися на сайті райдержадміністрації.

10.2. Проект Програми, який отримав позитивний експертний висновок, проходить погодження та затвердження за формою, визначеною додатком 4 до Порядку.

10.3. Після завершення процесу погодження та затвердження проекту Програми, він разом з проектом рішення районної ради подається в районну раду на затвердження.

Проект відповідного рішення про затвердження Програми готує головний розпорядник коштів районного бюджету, до повноважень якого належить реалізація цієї Програми. У проекті рішення вказуються найменування Програми, головний розпорядник коштів районного бюджету, загальний обсяг видатків на її реалізацію, якщо термін її виконання перевищує один рік – обсяги фінансування на кожний рік, строки та періодичність звітування про хід виконання.

Обсяг видатків на реалізацію Програми на плановий рік повинен відповідати аналогічним показникам, затвердженим в районному бюджеті.

11. Затвердження бюджетних призначень на виконання Програми, включення Програм до щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку району

11.1. Фінансування затвердженої районної Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших коштів, згідно з її ресурсним забезпеченням.

11.2. Головний розпорядник коштів районного бюджету надає фінансовому управлінню райдержадміністрації бюджетний запит щодо її фінансування за рахунок коштів районного бюджету.

Фінансове управління райдержадміністрації аналізує поданий бюджетний запит відповідно до можливостей районного бюджету та згідно з визначеним Бюджетним кодексом України порядком враховує або не враховує його у проекті районного бюджету.

11.3. Після проведення фінансової експертизи головний розпорядник коштів Програми подає підготовлений проект рішення про затвердження Програми за підписом голови або профільного заступника голови райдержадміністрації на розгляд і затвердження районної ради.

11.4. Управління соціально-економічного розвитку територій райдержадміністрації після узгодження із відповідними постійними комісіями районної ради включає Програму до проекту Переліку програм, які фінансуються за кошти районного бюджету у складі щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

11.5. Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження рішенням районної ради про районний бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення змін до місцевого бюджету на відповідний рік) бюджетних призначень на її виконання згідно з розписом районного бюджету та врахуванням у Переліку програм, які фінансуються за кошти районного бюджету у складі щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

11.6. Відповідно до Програми, здійснення заходів якої потребує нормативно-правового визначення механізму розподілу та використання коштів, головний розпорядник коштів районного бюджету розробляє проект порядку розподілу та використання коштів районного бюджету, готує проект розпорядження голови райдержадміністрації про їх затвердження та після погодження з фінансовим управлінням і управління соціально-економічного розвитку територій райдержадміністрації подає на затвердження голові райдержадміністрації.

12. Організація виконання Програми, здійснення контролю за її виконанням

12.1. Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації виконавцями її заходів, завдань і показників.

12.2. Безпосередній контроль за виконанням Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник коштів.

13. Здійснення моніторингу та підготовка щорічних звітів  (проміжних звітів) про результати виконання Програми, внесення змін до неї та припинення її дії

13.1. Головний розпорядник коштів районного бюджету:

- щоквартально (нарощуваним підсумком), до 25 числа наступного місяця після звітного періоду надає до управління соціально-економічного розвитку територій райдержадміністрації і фінансового управління райдержадміністрації звіти про стан виконання заходів Програми за формою згідно з додатком 5 до Порядку;

- не пізніше ніж через два місяці після закінчення визначеного терміну дії Програми готує і надає управління соціально-економічного розвитку територій райдержадміністрації і фінансового управління райдержадміністрації та на розгляд сесії районної ради підсумковий звіт щодо результатів її виконання за формою, згідно з додатком 6 до Порядку;

13.2. Річні та підсумкові звіти повинні містити крім табличних матеріалів пояснювальну записку про виконану роботу.

У пояснювальній записці надається інформація стосовно рівня досягнення мети Програми, виконання запланованих завдань, заходів та результативних показників, з роз’ясненням причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів.

13.3. Управління соціально-економічного розвитку територій райдержадміністрації узагальнює звіти відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання Програм, проводить аналіз вказаних звітів і готує зведену інформацію для інформування керівництва райдержадміністрації та районної ради, а також включає його результати до щорічних звітів про виконання Програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

13.4. Головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець Програми щороку здійснює аналіз результатів виконання Програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, проведення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів і завдань тощо.

У разі необхідності внесення змін до Програми проект змін до неї з уточненими показниками і заходами проходить експертизу, погоджується та затверджується відповідно до пункту 10 Порядку.

13.5. У разі виникнення потреби або за ініціативи районної ради, райдержадміністрації чи головного розпорядника коштів районного бюджету (відповідального виконавця) Програми, на сесіях райради можуть розглядатися проміжні квартальні звіти про хід виконання її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів районного бюджету.

13.6. Головний розпорядник коштів (відповідальний виконавець) Програми може опублікувати основні досягнуті результати її реалізації у місцевій пресі.

13.7. Дострокове припинення виконання Програми відбувається у разі втрати актуальності її мети за спільним поданням головного розпорядника коштів районного бюджету – відповідального виконавця Програми, районної ради та райдержадміністрації.

Рішення про дострокове припинення Програми приймається на сесії районної ради.

________________________________