ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Червоноградської  районної   державної  адміністрації  Львівської області

15 грудня  2021 року №191

ПЛАН

заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації  Національної стратегії із створення безбар’єрного простору

в Україні на період до 2030 року у Червоноградському районі

| Найменування завдання | Найменування заходу | Індикатор виконання | Строк виконання |  |  | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень | Проведення за участі регіональних та місцевих органів з питань містобудування та архітектури, громадських організацій та власників (балансоутримувачів), орендарів або інших управителів об’єктів, що несуть відповідальність за їх експлуатацію моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) | Оприлюднення матеріалів моніторингу на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців | IV квартал 2021 року, IV квартал 2022 року |  |  | Відділ містобудування і архітектури райдержадміністрації, відділ освіти, культури та релігії управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, відділ дорожнього господарства та транспорту управління соціально-економічного розвитку територій райдержадміністрацій, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, архівний відділ райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) |
|  | Моніторинг об’єктів «Великого будівництва» з питань дотримання інклюзивних вимог до об’єктів, що введені в експлуатацію та тих, що будуються | Результати моніторингу розміщено на офіційних вебсайтах виконавців | IV квартал 2021 року |  |  | Управління соціально-економічного розвитку територій райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації за профільними напрямками |
|  | Проведення аудиту об’єктів спортивної інфраструктури для визначення їх стану та рівня доступності | Проведено аудит спортивних майданчиків зі штучним покриттям (42х22) об’єктів спортивної інфраструктури, визначено їх технічний стан та рівень доступності | IV квартал 2021 року |  |  | Відділ молоді та спорту управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | Моніторинг готелів щодо їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Проведення анкетування готелів щодо їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | IV квартал 2022 року |  |  | Відділ освіти, культури, релігії та туризму управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) |
|  | Моніторинг приміщень, у яких розміщені виборчі дільниці, та моніторинг доступності приміщень виборчих комісій усіх рівнів Червоноградського району | Проведено моніторинг стану доступності 164 виборчих дільниць Оновлено інформацію про доступність164 виборчих дільниць | IІ квартал 2022 року IІІ квартал 2022 року |  |  | Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до спортивних споруд, що побудовані у Червоноградському районі | Забезпечення дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Надано рекомендації органам місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури | IV квартал 2022 року |  |  | Відділ молоді та спорту управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Формування мережі сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченням їх доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Проведення аналізу фактичного забезпечення спортивними спорудами населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, а також вивчення питання щодо їх доступності, відповідності соціальним стандартам та потребам громади | Підготовлено пропозиції щодо будівництва нових або реконструкції наявних спортивних споруд | IV квартал 2022 року |  |  | Відділ молоді та спорту управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у надзвичайних ситуаціях, зокрема в разі виникнення загрози збройних конфліктів | Проведення моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу | Результати моніторингу опубліковано на офіційних вебсайтах райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування | І-ІІ квартал 2022 року |  |  | Відділ взаємодії з правоохоронними органами,оборонної роботи та з питань цивільного захисту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | Проведення інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Відомості про сховища розміщено на інформаційних ресурсах органів місцевого самоврядування | ІІ квартал 2022 року |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | Удосконалення та забезпечення діяльності консультаційних пунктів з інформування населення про надзвичайні ситуації та способи і методи захисту від них, зокрема з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху | Консультаційні пункти створено та організовано роботу у районній держадміністрації та в 50% територіальних громадах, інформацію розміщено на офіційних вебсайтах | І-ІІІ квартал 2022 року |  |  | Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Проведення комунікаційної кампанії проєкту «Без бар’єрів» на теренах району | Забезпечення організації та проведення інформаційно-просвітницької кампанії шляхом розміщення тематичних постерів зовнішньої реклами | Проведено інформаційно-просвітницьку кампанію | IV квартал 2021 року |  |  | Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) |
|  | Розміщення тематичних інформаційних повідомлень на офіційному вебсайті районної державної адміністрацій, у комунікативних групах соціальних мереж, у місцевих засобах масової інформації | Інформаційні повідомлення розміщено на офіційному вебсайті, районної державної адміністрації, у комунікативних групах соціальних мереж, у місцевих засобах масової інформації | IV квартал 2021 року - IV квартал 2022 року |  |  | Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для працівників комунальних установ та закладів культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Проведення навчальних семінарів для працівників закладів культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Кількість проведених заходів | IV квартал 2022 року |  |  | Відділ освіти, культури, релігії та туризму управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, заклади культури (за згодою), громадські організації (за згодою) |
| Проведення просвітницької кампанії, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Організація роботи, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Проведено просвітницькі заходи, спрямовані на формування гуманного світогляду та дотримання принципу рівності у спорті та недопущення дискримінації стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю | IV квартал 2021 року |  |  | Відділ молоді та спорту управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Впровадження концепцій та механізму безбар’єрності в державну систему охорони здоров’я та навчання медичних працівників | Проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безкоштовного перекладу на українську жестову мову | Проведено широку просвітницьку кампанію щодо популяризації у суспільстві культури створення безбар’єрного простору | IV квартал 2022 року |  |  | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) |
| Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів | Забезпечення осіб з інвалідністю, бібліотек необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету | Не менше однієї публічної бібліотеки в адміністративному центрі кожної територіальної громади має власний веб-сайт або сторінку в соціальних мережах, які адаптовані до доступу для осіб з інвалідністю | ІV квартал 2022 року |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб | Здійснення заходів щодо забезпечення доступності виклику екстрених служб (112) та роботи телефонів довіри, “гарячих ліній” з урахуванням комунікаційних потреб та можливостей осіб з порушеннями слуху, зору, мовлення та осіб з порушенням інтелектуального розвитку | Інтегровано в систему диспетчеризації екстреної медичної допомоги принаймні один провайдер неголосового виклику екстрених служб | ІV квартал 2022 року |  | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Формування на рівні кожної територіальної громади якісно нової системи забезпечення та захисту прав дітей, що дасть змогу відійти від практики інституційного догляду та виховання дітей до забезпечення безпечного догляду і виховання кожної дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі | Створення в територіальних громадах служб у справах дітей, надання службам у справах дітей територіальних громад методичної та організаційної підтримки у провадженні діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей | Створено служби у справах дітей в усіх територіальних громадах Збільшено кількість патронатних сімей у територіальних громадах Забезпечено розвиток сімейних форм виховання |  | I квартал 2022 року |  | Служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | Забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | Збільшено на 0,5 відсотка влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання |  | IV квартал 2022 року |  | Служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Популяризація та підтримка впровадження сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | Забезпечення розвитку альтернативних форм виховання | Зменшено кількість дітей-сиріт у закладах інституційного догляду |  | IV квартал 2022 року |  | Служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа в рамках Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Червоноградському районі на 2021 – 2023 роки | Придбання у власність житла впорядкованої черги для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Львівській області | Щорічно для 4 дітей |  | Упродовж 2022 року |  | Служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | Проведення акцій, спрямованої на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю | Кількість заходів спрямованих на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю |  | IV квартал 2022 року |  | Управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) |
| Запровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючих системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних західних підходів у співпраці з МОЗ) | Забезпечення максимального наближення комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг до осіб, які їх потребують | Збільшено на 15% чисельність отримувачів послуг |  | Постійно |  | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | Здійснення розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації серед ветеранів війни та визначення державного стандарту надання послуг | Забезпечено реалізацію Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни |  | IV квартал 2022 року |  | Відділ молоді та спорту управління гуманітарної сфери райдержадміністрації |
| Забезпечення функціонування закладів фізичної культури та спорту для всіх верств населення | Проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно-спортивної реабілітації | Збільшено кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів |  | Постійно |  | Відділ молоді та спорту управління гуманітарної сфери райдержадміністрації,органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою) |
| Систематизація процесів надання послуг, популяризація центрів надання освітніх послуг для дорослих | Здійснення популяризації надання освітніх послуг для дорослих | Забезпечення функціонування Університетів третього віку Збільшення кількості осіб охоплених професійною реабілітацією |  | Упродовж 2021-2022 років |  | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| Підвищення рівня охоплення якісними соціальними послугами осіб в складних життєвих обставинах | Забезпечення розвитку соціальних послуг, що надаються в територіальних громадах, з урахуванням потреб осіб в складних життєвих обставинах, у тому числі із залученням громадських об’єднань | Проведення семінарів для працівників територіальних громад області Збільшення кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах охоплених соціальними послугами |  | Упродовж 2021-2022 років |  | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| Розроблення та впровадження державної системи раннього втручання | Забезпечення впровадження послуги раннього втручання у закладах охорони здоров’я, освіти та соціального захисту | Збільшено кількість сімей охоплених даною послугою Проведення інформаційних заходів Розширення існуючої мережі |  | Упродовж 2021-2022 років |  | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення харчової безбар’єрності в усіх закладах освіти шляхом запровадження моніторингу харчових потреб та популяризації здорового харчування | Участь у розробленні та супроводженні комунікаційної платформи “Реформа харчування від А до Я” | Забезпечено функціонування платформи “Реформа харчування від А до Я” | IV квартал 2021 року |  | Відділ освіти, культури, релігії та туризму управління гуманітарної сфери райдержадміністрації, органи управління освітою територіальних громад району (за згодою) |  |
| Проведення навчань та поширення існуючих матеріалів для викладачів мистецьких навчальних закладів щодо задоволення особливих освітніх потреб | Реалізація ІІ і ІІІ етапів пілотного проекту “Мистецька освіта без обмежень” у рамках реалізації Концепції інклюзивної мистецької освіти | Кількість проведених заходів | IV квартал 2022 року |  | Відділ освіти, культури, релігії та туризму управління гуманітарної сфери райдержадміністрації |  |

______________________