ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Червоноградської районної

військової адміністрації

Львівської області

24 квітня 2023 р.№26/02-44

План заходів

щодо забезпечення формування і затвердження проєкту районного бюджету

Червоноградського району на 2024 рік

| № з/п | Назва заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Підготовка та подання пропозицій департаменту фінансів щодо внесення змін до чинного податкового та бюджетного законодавства, інших нормативних актів | Фінансове управління райдержадміністрації | До 05 липня 2023 року |
| 2 | Подання фінансовому управлінню райдержадміністрації основних прогнозних показників соціально-економічного розвитку Львівської області на 2024 рік | Управління соціально-економічного розвитку територій райдержадміністрації | До 05 липня 2023 року |
| 3 | Розрахунок та подання фінансовому управлінню райдержадміністрації прогнозних надходжень до районного бюджету у 2024 році у розрізі податків і платежів, що контролюються податковими органами | # Червоноградська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Львівській області | До 01 серпня 2023 року |
| 4 | Подання фінансовому управлінню райдержадміністрації прогнозу надходження до районного бюджету у 2024 році коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, від орендної плати за користування майном комунальної власності, частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | Червоноградська районна рада | До 01 серпня 2023 року |
| 5 | Доведення до головних розпорядників коштів районного бюджету, районної ради, розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, схвалених Кабінетом Міністрів України, в проєкті Закону України “Про Державний бюджет на 2024 рік”, методики їх визначення, організаційно-методичних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік | Фінансове управління райдержадміністрації | До 22 вересня 2023 року |
| 6 | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів та проєктних розрахункових показників бюджету з урахуванням особливостей складання проєктів місцевих бюджетів | Фінансове управління райдержадміністрації | До 10 жовтня 2023 року |
| 7 | Надання фінансовому управлінню райдержадміністрації бюджетних запитів у форматі програмно-цільового методу бюджетування щодо потреби в коштах на утримання установ, підприємств та організацій районного значення, виконання районних програм, розширення переліку джерел фінансування бюджетних установ і збільшення власних надходжень | Головні розпорядники коштів районного бюджету | До 20 жовтня 2023 року |
| 8 | Аналіз отриманих від головних розпорядників коштів районного бюджету бюджетних запитів та прийняття рішення про їх включення до проєкту районного бюджету на 2024 рік. Проведення нарад з головними розпорядниками коштів з цього питання | Фінансове управління райдержадміністрації | До 10 листопада 2023 року |
| 9 | Доведення до головних розпорядників коштів районного бюджету, районної ради району: - обсягів міжбюджетних трансфертів врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні; - текстових статей, методологічно-організаційних вимог щодо складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік | Фінансове управління райдержадміністрації | У тижневий термін з дня прийняття ВРУ проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік у другому читанні |
| 10 | Підготовка проєкту розпорядження районної військової (державної) адміністрації (рішення районної ради) про районний бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, їх подання районній військовій (державній) адміністрації | Фінансове управління райдержадміністрації | До 20 листопада 2023 року |
| 11 | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Головні розпорядники бюджетних коштів | До 28 листопада 2023 року |
| 12 | Погодження мережі розпорядників коштів районного бюджету на 2024 рік та подання її управлінню державної казначейської служби України у м.Червоноград Львівської області | Фінансове управління райдержадміністрації, головні розпорядники коштів районного бюджету | До 15 грудня 2023 року |
| 13 | Схвалення і затвердження проєкту розпорядження районної військової (державної) адміністрації (рішення районної ради) про районний бюджет на 2024 рік | Районна державна адміністрація | До 25 грудня 2023 року |
| 14 | У разі затвердження районною військовою адміністрацією розпорядження про районний бюджет на 2024 рік, надсилання його з пояснювальною запискою до районної ради | Районна державна адміністрація | До 27 грудня 2023 року |
| 15 | Подання розпорядження (рішення) про затвердження районного бюджету на 2024 рік департаменту фінансів облдержадміністрації для проведення експертизи на відповідність їх положень чинному бюджетному законодавству | Фінансове управління райдержадміністрації | Наступного дня після підписання розпорядження (рішення) |
| 16 | Доведення до головних розпорядників коштів районного бюджету лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування на 2024 рік | Фінансове управління райдержадміністрації | У двотижневий термін з дня ухвалення відповідного розпорядження (рішення) про затвердження районного бюджету на 2024 рік |
| 17 | Затвердження розпису районного бюджету на 2024 рік. Подання його до управління державної казначейської служби України у м.Червоноград Львівської області | Фінансове управління райдержадміністрації | У місячний термін з дня прийняття відповідного розпорядження (рішення) про затвердження районного бюджету на 2024 рік |

Начальник фінансового управління

Червоноградської районної

державної адміністрації													Г. ЛЕОНОВА