ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Шептицької районної

військової адміністрації

Львівської області

22 січня 2025 року №8/02-44

ПЛАН

основних заходів цивільного захисту Шептицької ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області на 2025 рік

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання (у межах повноважень) | Термін виконання | Показники (індикатори) виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Заходи цивільного захисту в умовах правового режиму воєнного стану та під час ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації |  |  |  |  |
| 1.1. | Взяти участь у організації та забезпеченні (здійсненні заходів з): |  |  |  |
| 1.1.1. | оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також населення Шептицького району Львівської області про загрозу застосування чи застосування засобів ураження | Червоноградське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (далі – Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області), Шептицька районна військова адміністрація (далі – РВА), міські та селищні територіальні громади (далі – ТГ) (за згодою) | протягом року | забезпечено здійснення негайного оповіщення органів управління та сил цивільного захисту єдиної державної системи цивільного захисту, а також населення після отримання інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій воєнного характеру (сигналу «Повітряна тривога») від чергових змін пунктів управління органів військового управління Збройних Сил України засобами загальнодержавної, територіальних та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення |
| 1.1.2. | проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли внаслідок ведення воєнних (бойових) дій, зокрема із застосуванням засобів ураження (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів, гасіння пожеж) | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | протягом року | забезпечено проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, потреба в яких виникла внаслідок збройного нападу або вогневого ураження (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів тощо) |
| 1.1.3. | визначення населених пунктів та районів, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою) | протягом року | проведено визначення населених пунктів, територій, об’єктів інфраструктури, систем життєзабезпечення населення, що потребують очищення від вибухонебезпечних предметів, та їх пріоритизацію проведено нетехнічне, технічне обстеження імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами територій та маркування небезпечних ділянок відповідно до Плану виконання заходів гуманітарного розмінування деокупованих територій України на 2025 рік |
| 1.1.4. | уточнення потреби в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту для укриття населення та приведення в готовність усіх об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, забезпечення цілодобового доступу до таких об’єктів | департамент з питань ЦЗ, департамент відділ освіти, культури, релігій та туризму РДА, відділ молоді, спорту та медицини РДА, управління соціального захисту населення РДА, РВА, ТГ (за згодою), Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області | протягом року | розраховано потребу у фонді захисних споруд, що забезпечує укриття всіх категорій населення за місцем роботи та за місцем проживання, а також інших категорій населення за місцем тимчасового перебування в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (суб’єкта господарювання) з урахуванням вимог законодавства об’єкти фонду захисних споруд приведено в готовність, забезпечено цілодобовий доступ до таких об’єктів |
| 1.1.5. | будівництва захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення та виготовлення (монтування) первинних (мобільних) і облаштування найпростіших укриттів, а також (у разі потреби) відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту | ТГ (за згодою), РВА, відділ містобудування та архітектури РДА, Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області | протягом року | забезпечено будівництво захисних споруд, споруд подвійного призначення під час реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту в проектній документації на нове будівництво або реконструкцію об’єктів відповідно частини десятої статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» забезпечено відповідно до потреби виготовлення (монтування) первинних (мобільних) і облаштування найпростіших укриттів, а також (у разі потреби) відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту |
| 1.1.6. | проведення за рішенням Шептицької районної військової адміністрації евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей із районів ведення воєнних (бойових) дій, районів можливих бойових дій, зон збройних конфліктів у безпечні райони | РВА, ТГ (за згодою), Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, Шептицький районний відділ Головного управління Національної поліції у Львівській області (далі – Шептицький РВП ГУ НП у Львівській області) | протягом року | здійснено заходи з евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей з районів воєнних (бойових) дій, зон збройних конфліктів та населених пунктів, наближених до районів бойових дій у безпечні райони |
| 1.1.7. | проведення підготовки інфраструктури безпечних районів до прийому евакуйованого населення та матеріальних і культурних цінностей, організація забезпечення життєдіяльності евакуйованого населення та розміщення матеріальних і культурних цінностей, зокрема забезпечення евакуйованого населення житлом, основними продовольчими і непродовольчими товарами | РВА, ТГ (за згодою), Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, Шептицький РВП ГУ НП у Львівській області | протягом року | здійснено заходи з підготовки інфраструктури та прийнято евакуйоване населення та матеріальні і культурні цінності, організовано забезпечення життєдіяльності евакуйованого населення та розміщення матеріальних і культурних цінностей, у тому числі забезпечено евакуйоване населення житлом, основними продовольчими і непродовольчими товарами |
| 1.1.8. | посилення стійкості об’єктів критичної інфраструктури системи життєзабезпечення населення | РВА, ТГ (за згодою), оператори критичної інфраструктури | протягом року | здійснено заходи, спрямовані на своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізацію загроз безпеці об’єктів критичної інфраструктури, призначених для життєзабезпечення населення, а також мінімізацію та ліквідацію наслідків у разі їх реалізації |
| 1.1.9. | надання операторам критичної інфраструктури консультацій щодо ризиків і загроз для критичної інфраструктури та заходів для їх нейтралізації, а також щодо виконання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, оператори критичної інфраструктури | протягом року | забезпечено надання операторам критичної інфраструктури консультацій щодо ризиків і загроз для критичної інфраструктури та заходів з їх нейтралізації, а також щодо виконання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки |
| 1.1.10. | доставки гуманітарної допомоги (гуманітарних вантажів) постраждалому населенню | РВА, ТГ (за згодою), Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області (у разі звернення РВА, ТГ) | протягом року | доставлено гуманітарну допомогу (гуманітарні вантажі) постраждалому населенню |
| 1.1.11. | захисту та охорони джерел і систем питного водопостачання | РВА, ТГ(за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | протягом року | забезпечено здійснення заходів щодо захисту та охорони джерел і систем питного водопостачання |
| 1.1.12. | постійного радіаційного та хімічного спостереження, своєчасного реагування на випадки радіаційного або хімічного забруднення на території Шептицького району Львівської області (крім територій об’єктів підвідомчих Міноборони, ГШ ЗСУ, Держспецтрансслужбі) | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, Шептицький районний відділ Державної установи “Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” (далі – Шептицький РВ ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»), РВА, ТГ(за згодою) | протягом року | забезпечено проведення постійного радіаційного та хімічного спостереження, своєчасне реагування на випадки радіаційного або хімічного забруднення |
| 1.1.13. | зменшення обсягу запасів небезпечних хімічних, вибухо- і пожежонебезпечних речовин на об’єктах підвищеної небезпеки | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВА, ТГ(за згодою), оператори об’єктів підвищеної небезпеки (за згодою) | протягом року | забезпечено зменшення обсягу запасів небезпечних хімічних, вибухо- і пожежонебезпечних речовин на об’єктах підвищеної небезпеки |
| 1.1.14. | захисту сільськогосподарських тварин, тваринницьких приміщень, ферм і комплексів, створення запасів кормів і води | Відділ екології, земельних ресурсів та агропромислового розвитку РДА, Червоноградське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, ТГ(за згодою) | протягом року | забезпечено захист сільськогосподарських тварин, тваринницьких приміщень, ферм і комплексів, створено запаси кормів і води |
| 1.1.15. | функціонування пунктів незламності | РВА, ТГ (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | —”— | розгорнуто та забезпечено функціонування понад 860 пунктів незламності |
| 1.2. | Утворення: |  |  |  |
| 1.2.1. | центрів безпеки, визначених пунктом 17¹ Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11 | ТГ (за згодою), РВА, Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, Шептицький РВП ГУ НП у Львівській області | протягом року | утворено центри безпеки відповідно до визначеної регіоном потреби в таких центрах, забезпечено функціонування центрів безпеки |
| 1.2.2. | пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони | ТГ (за згодою), , Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області | протягом року | утворено пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони відповідно до програм комплексного відновлення областей, територій територіальних громад тощо |
| 1.2.3. | оперативно-чергових (чергових, диспетчерських) служб | РВА, ТГ (за згодою) | І квартал | утворено оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби та налагоджено взаємодію між цими службами та відповідними черговими службами Кабінету Міністрів України та ДСНС |
| 1.3. | Залучення для ліквідації наслідків воєнних дій і надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою) | протягом року | отримано від країн-партнерів міжнародну допомогу та здійснено її розподіл |
| 1.4. | Забезпечення засобами: |  |  |  |
|  | радіаційного та хімічного захисту: |  |  | накопичено засоби хімічного захисту в розмірі: |
| 1.4.1. | персоналу хімічно небезпечних об’єктів | суб’єкти господарювання (за згодою) | до 25 грудня | 100 відсотків потреби |
| 1.4.2. | працівників підприємств, розташованих у зоні можливого радіоактивного та хімічного забруднення | суб’єкти господарювання (за згодою) | —”— | не менше 90 відсотків потреби |
| 1.4.3. | непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення | РВА, ТГ (за згодою) | до 25 грудня | не менше 60 відсотків потреби |
| 1.4.4. | індивідуального захисту, приладами радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю особового складу сил цивільного захисту | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою) | до 25 грудня | забезпечено особовий склад сил цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю на 100 відсотків |
| 1.5. | Уточнення переліку, організація і проведення маркування об’єктів міжнародного гуманітарного права відповідними розпізнавальними знаками (емблемами), відновлення (утримання та обслуговування) елементів такого маркування | РВА, ТГ (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою), Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області | протягом року | нанесено розпізнавальні знаки (емблеми) на об’єкти міжнародного гуманітарного права, відновлено (забезпечено утримання та обслуговування) елементів такого маркування |
| 1.6. | Ужиття заходів щодо нарощування та задоволення потреб фонду захисних споруд цивільного захисту, у тому числі з урахуванням необхідності укриття інших категорій населення (відвідувачів – для об’єктів та місць масового перебування людей; учасників освітнього процесу – для закладів освіти; пацієнтів (у стаціонарах) – для закладів охорони здоров’я; вихованців (підопічних) – для інтернатних установ соціального захисту населення) | РВА, ТГ (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | протягом року | визначено потребу та вжито заходів щодо нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту |
| 1.7. | Інформування населення про місця розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження в них (із урахуванням вимог до інклюзивності), а також про стан їх готовності до використання за призначенням, зокрема шляхом створення загальнодоступних інформаційних ресурсів | Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю РДА, РВА, ТГ (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою), Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області | протягом року | поінформовано населення розміщено інформацію про фонд захисних споруд цивільного захисту на офіційних веб-ресурсах місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування |
| 1.8. | Організація та проведення просвітницької роботи серед населення з питань цивільного захисту в умовах воєнного стану | РВА,ТГ (за згодою), Червоноградський РУ ГУ ДСНС України у Львівській області | до 25 грудня | проведено просвітницьку роботу з питань цивільного захисту серед населення (у тому числі шляхом виступів, публікацій тощо) |
| 2. Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 2.1. | Створення, поповнення та використання матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, ТГ (за згодою) | протягом року | створено матеріальні резерви для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у межах бюджетних видатків, а також за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших джерел, не заборонених законодавством |
| 2.2. | Забезпечення утримання в постійній готовності до використання за призначенням наявних об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту | балансоутримувачі (за згодою), РВА, ТГ (за згодою), Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області | постійно | забезпечено постійну готовність до використання за призначенням об’єктів фонду захисних споруд зазначених балансоутримувачів |
| 2.3. | Забезпечення постійної актуалізації відомостей про об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту в інформаційно-комунікаційних системах «Інформаційна система» і «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту» | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, ТГ (за згодою) РВА | постійно | наявна в інформаційно-комунікаційних системах «Інформаційна система» і «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту» відповідає фактичному стану об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту |
| 2.4. | Розвиток: |  |  |  |
| 2.4.1. | руху дружин юних рятувальників-пожежних | - Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, відділ освіти, культури, релігій та туризму РВА, ТГ (за згодою) | до 15 грудня | утворено на добровільних засадах дружини юних рятувальників-пожежних проведено заходи із залученням дружин юних рятувальників-пожежних |
| 2.4.2. | добровольчого пожежного руху в громадах | ТГ (за згодою), громадська спілка «Пожежні-рятувальники України» (за згодою), Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області | протягом року | здійснено заходи щодо залучення громадян до добровольчого пожежного руху |
| 2.5. | Створення та забезпечення функціонування класів безпеки в закладах освіти | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, Шептицький РВП ГУ НП у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою) | до 25 грудня | створено класи безпеки відповідно до регіональних планів заходів щодо створення класів безпеки на 2025 рік; забезпечено функціонування класів безпеки |
| 2.6. | Приведення положень про Шептицьку ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області, її субланок у відповідність із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 14.02.2023 № 134 і від 13.08.2024 № 923 | начальники відповідних спеціалізованих служб цивільного захисту районного рівня, РВА, ТГ (за згодою) | до 16 червня | приведено у відповідність із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 14.02.2023 № 134 і від 13.08.2024 № 923, положення про територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області, її ланок та субланок |
| 2.7. | Укладення договорів про співробітництво між декількома сусідніми територіальними громадами щодо здійснення заходів із забезпечення територіальних формувань цивільного захисту в разі відсутності на території відповідної територіальної громади сил та засобів для утворення таких формувань (у разі необхідності) | ТГ (за згодою), РВА, начальники відповідних спеціалізованих служб цивільного захисту районного рівня | протягом року | забезпечено функціонування територіальних формувань цивільного захисту на територіях територіальних громад |
| 2.8. | Утворення та уточнення складу сил цивільного захисту Шептицької ланки територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та її субланок | ТГ (за згодою), РВА, начальники відповідних спеціалізованих служб цивільного захисту районного рівня | щокварталу | уточнено склад сил цивільного захисту ланок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та їх субланок |
| 2.9. | Оновлення (уточнення) планів здійснення заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних і культурних цінностей у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій | Комісії з питань евакуації всіх рівнів, РВА, ТГ (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою), | I квартал | оновлено (уточнено та затверджено) плани здійснення заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних і культурних цінностей у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій |
| 2.10. | Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки 1 та 2 класу автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення (у разі їх виникнення в зонах можливого ураження) і персоналу таких об’єктів* | суб’єкти господарювання, до сфери управління яких належать об’єкти підвищеної небезпеки 1 та 2 класу (за згодою), РВА, ТГ (за згодою) | до 25 грудня | обладнано 20 відсотків об’єктів підвищеної небезпеки 1 та 2 класу обладнано автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення (у разі їх виникнення в зонах можливого ураження) і персоналу таких об’єктів |
| 3. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 3.1. | Організація та проведення: |  |  |  |
| 3.1.1. | штабних тренувань з органами управління цивільного захисту субланок Шептицької ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області | керівник субланки, місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відповідні структурні підрозділи органу управління субланки та органи управління сил цивільного захисту субланки, підприємства, установи, організації (за згодою) | до 15 грудня (в термін згідно з планом основних заходів цивільного захисту субланки) | проведено штабні тренування, відпрацьовано злагодженість і взаємодію між органами управління, подано відповідні звіти |
| 3.1.2. | спеціальних навчань (тренувань) спеціалізованих служб цивільного захисту регіонального рівня: | начальники відповідних спеціалізованих служб цивільного захисту регіонального рівня, департамент з питань ЦЗ | до 15 грудня | проведено спеціальні навчання; проведено підведення підсумків, подано відповідні звіти |
| 3.1.2.1. | з комунально-технічною спеціалізованою службою | органи управління та формування територіальної спеціалізованої комунально-технічної служби цивільного захисту місцевого рівня Шептицької ланки ТП ЄДСЦЗ Львівської області | ІІ квартал |  |
| 3.1.2.2. | з медичною спеціалізованою службою | органи управління та формування місцевої медичної спеціалізованої служби цивільного захисту | ІІ квартал |  |
| 3.1.2.3. | з спеціалізованою службою зв’язку та оповіщення | органи управління та формування територіальної спеціалізованої служби цивільного захисту зв’язку та оповіщення місцевого рівня | ІІІ квартал | начальник управління |
| 3.2. | Здійснення комплексу заходів: |  |  |  |
| 3.2.1. | із запобігання виникненню: |  |  |  |
|  | пожеж у природних екосистемах, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях, у лісових масивах та лісозахисних насадженнях, на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду | Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства (далі – ЗМУ ЛМГ), Сокальське та Радехівське, Камянка-Бузьке державні лісогосподарські підприємства обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс» (далі – Сокальське, Радехівське, Камянка-Бузьке ДЛГП ОКС ЛГП «Галсільліс»), Філії «Радехівське ЛМГ», «Рава-Руське ЛГ ЛМГ», «Львівське ЛГ ЛМГ» ДП «Ліси України», Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, Шептицький РВП ГУ НП у Львівській області, відділ екології, земельних ресурсів та агропромислового розвитку РДА, (далі - відділ АПР), відділ з питань ЦЗ РДА, ТГ(за згодою) | лютий — жовтень | затверджено розпорядчі документи та плани організаційних і практичних заходів; здійснено профілактичні заходи із забезпечення пожежної безпеки |
|  | нещасних випадків із людьми на водних об’єктах | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, Шептицький РВ ГУ НП у Львівській області, Сокальська експлуатаційна дільниця Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну (далі – Сокальська ЕД БУВР Західного Бугу та Сяну), РВА, ТГ (за згодою) | ІІ квартал | визначено місця масового відпочинку людей на водних об’єктах; розглянуто питання щодо готовності місць масового відпочинку людей на водних об’єктах на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій; обстежено в повному обсязі дно акваторії пляжів; створено рятувальні пости на визначених водних об’єктах, які мають пляжі |
|  | надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах: |  |  |  |
|  | - паливно-енергетичного комплексу | Управління соціально-економічного розвитку територій РВА, ТГ (за згодою) | жовтень — грудень | здійснено профілактичні заходи із забезпечення безаварійної роботи паливно-енергетичного комплексу під час проходження осінньо-зимового періоду |
|  | - житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери та інфраструктури | Управління соціально-економічного розвитку територій РВА, ТГ (за згодою) | вересень — жовтень | здійснено профілактичні заходи щодо функціонування об’єктів соціальної сфери та інфраструктури та об’єктів житлово-комунального господарства в умовах осінньо-зимового періоду |
|  | - нещасних випадків із людьми під час контакту з вибухонебезпечними предметами (снарядами, мінами, ракетами тощо) | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | протягом року | підвищено рівень обізнаності населення про небезпеку мін і вибухонебезпечних залишків війни, знижено кількість випадків підриву на снарядах, мінах та ракетах |
| 3.2.2. | організації та забезпечення виконання завдань за призначенням пожежно-рятувальними підрозділами місцевої пожежної охорони | ТГ (за згодою), Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області РВА | протягом року | створено пожежно-рятувальні підрозділи, включені до планів залучення сил та засобів цивільного захисту для реагування на пожежі, інші небезпечні події, надзвичайні ситуації |
| 4. Заходи контролю виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту |  |  |  |  |
| 4.1. | Організація та проведення контрольної перевірки виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту у Львівській області | ДСНС України | жовтень | оцінено стан виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту місцевими органами виконавчої влади |
| 4.1.1. | Підготовка органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області до контрольної перевірки щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою), спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого рівня, суб’єкти господарювання (за згодою) | лютий — вересень | проведена підготовка органів управління та сил цивільного захисту ТП ЄДСЦЗ області до контрольної перевірки |
| 4.1.2. | Участь в контрольній перевірці виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту у Львівській області | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою), спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого рівнів, суб’єкти господарювання (за згодою) | жовтень | прийнято участь в контрольній перевірці виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту у Львівській області, отримано акт перевірки |
| 4.2. | Організація та проведення: |  |  |  |
| 4.2.1. | перевірок Шептицької районної держадміністрації (військових адміністрацій), органів місцевого самоврядування, інших балансоутримувачів щодо стану готовності: | ГУ ДСНС України у Львівській області |  |  |
| 4.2.1.1. | до пропуску льодоходу, повені та паводків | - // - | лютий — березень | здійснено цільові перевірки стану готовності до пропуску льодоходу, повені та паводків місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; підготовлено акти за результатами перевірок та надіслано їх до відповідних облдержадміністрацій |
| 4.2.1.2. | місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | - // - | травень — червень | організовано та проведено перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах підготовлено відповідну інформацію за результатами перевірок |
| 4.2.1.3. | закладів освіти до 2025-2026 навчального року | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області | липень – серпень | оцінено стан готовності до 2025-2026 навчального року; надіслано відповідну інформацію до закладів освіти |
| 4.2.2. | перевірок стану готовності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій (військових адміністрацій), органів місцевого самоврядування, які мають у віданні ліси, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період | Червоноградський РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, ЗМУ ЛМГ, Сокальське, Радехівське, Камянка-Бузьке ДЛГП ОКС ЛГП «Галсільліс»,Філії «Радехівське ЛМГ», «Рава-Руське ЛГ ЛМГ», «Львівське ЛГ ЛМГ» ДП «Ліси України», Сокальська ЕД БУВР Західного Бугу та Сяну, РВА, ТГ (за згодою) | березень – червень | проведено спільні рейди щодо виявлення порушників правил пожежної безпеки; складено за результатами перевірки відповідні акти, які в установленому порядку надіслано керівникам суб’єктів господарювання для усунення порушень |
| 4.2.3. | обстеження стану готовності пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони до виконання завдань за призначенням | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, ТГ (за згодою) | протягом року | оцінено стан готовності пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони до виконання завдань за призначенням |
| 4.2.4. | комплексної перевірки стану готовності загальнодержавної, територіальної, місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, 51 ЦТЕ КП «Укрспецзв’язок» (за згодою), РВА, ТГ (за згодою) | листопад (за окремим планом) | проведено перевірки, за результатами перевірок подано відповідні звіти щодо стану готовності систем оповіщення |
| 4.3. | Організація і проведення комплексних та контрольних обстежень об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, а також позапланових обстежень на підставі рішення Кабінету Міністрів України та/або рішень відповідних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою) | протягом року | проведено комплексні обстеження об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту згідно з відповідним планом, розробленим на календарний рік, контрольні обстеження таких об’єктів через два місяці від дати завершення комплексного обстеження, а також позапланові — відповідно до рішення Кабінету Міністрів України та/або рішень відповідних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій |
| 5. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту, у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області (згідно з Планом комплектування) | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області (далі – НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області), РВА, ТГ (за згодою), підприємства, установи та організації (за згодою) | до 25 грудня | Забезпечено виконання плану комплектування слухачами НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області |
| 5.2. | Організація та проведення: |  |  |  |
| 5.2.1. | навчальних зборів керівників підрозділів (фахівців) з питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування щодо здійснення заходів із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області, РВА, ТГ (за згодою) | до 15 грудня (за окремим планом) | проведено збори, підвищено рівень знань і вдосконалено навички керівників підрозділів (фахівців) із питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період |
| 5.2.2. | Дня цивільного захисту в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, Тижня безпеки дитини в закладах дошкільної освіти | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, відділ освіти, культури, релігій та туризму РВА, ТГ (за згодою) | до 15 грудня | проведено в закладах загальної середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти заходи щодо профілактики дитячого травматизму, популяризації знань правил безпеки в повсякденному житті, здорового та активного способу життя серед учнівської молоді |
| 5.3. | Участь: |  |  |  |
| 5.3.1. | у зборах керівників підрозділів (працівників) з питань цивільного захисту щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту місцевих державних адміністрацій (військових адміністрацій) *** | ДСНС України, Івано-Франківська обласна військова адміністрація, РВА, ТГ (за згодою) | жовтень | взято участь у зборах |
| 5.3.2. | у семінарі-нараді з відповідальними працівниками підрозділів з питань цивільного захисту РВА і територіальних органів ДСНС щодо реалізації повноважень із розроблення та включення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту до відповідних видів містобудівної і проектної документації та здійснення їх під час будівництва і експлуатації; будівництва об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та прийняття їх в експлуатацію | ДСНС України, Міністерство розвитку громад та територій України, Державна інспекція архітектури та містобудування України, РВА, експертні та проектні організації (за згодою) | березень | взято участь у семінарі-нараді |
| 5.3.3. | у семінарі-нараді з відповідальними працівниками підрозділів з питань цивільного захисту РВА, які відповідають за готовність до використання за призначенням системи оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій | ДСНС України, РВА, ТГ (за згодою) | вересень | взято участь у семінарі-нараді |
| 5.3.4. | у заходах щодо популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою) | до 15 грудня | Проведено заходи з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді |
| 5.3.5. | у Всеукраїнській акції “Герой - рятувальник року” та у громадській акції “Запобігти. Врятувати. Допомогти” | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою) | до 15 грудня | взято участь у Всеукраїнській акції “Герой - рятувальник року” та громадській акції “Запобігти. Врятувати. Допомогти” |
| 5.3.6. | Створення циклу тематичних теле- і радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності (із урахуванням вимог до інклюзивності) | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю РВА, ТГ (за згодою) | до 15 грудня | Створено цикл тематичних теле- і радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності, зокрема з урахуванням вимог до інклюзивності |
| 6. Заходи у відбудовний період після закінчення воєнних дій |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведення відновлювальних робіт, зокрема*: |  |  |  |
| 6.1.1. | проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій і надзвичайних ситуацій (у разі потреби) | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою) | протягом року | проведено цільову мобілізацію для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій (за потреби) |
| 6.1.2. | ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах і на територіях, що зазнали впливу засобів ураження: |  |  |  |
| 6.1.2.1. | відновлення об’єктів інфраструктури системи життєзабезпечення населення | спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого рівнів, РВА, ТГ (за згодою) | протягом року | організовано відновлення об’єктів інфраструктури системи життєзабезпечення населення (проведено аварійно-відновні роботи; визначено зруйновані та пошкоджені внаслідок збройної агресії та ведення воєнних (бойових) дій об’єкти, будівлі та споруди, інженерні мережі та мережі електропостачання) визначено обсяг робіт та орієнтовні строки їх проведення |
| 6.1.2.2. | визначення населених пунктів і районів, що потребують проведення розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою) | протягом року | протягом року обстежено __ га територій, проведено очищення (розмінування) територій у визначених населених пунктах та районах |
| 6.1.2.3. | організація відновлення (у разі потреби) об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що зазнали руйнувань або пошкоджень | РВА, ТГ (за згодою) | протягом року | відновлено об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту, що зазнали руйнувань або пошкоджень |
| 6.1.3. | залучення міжнародної допомоги до ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій і надзвичайних ситуацій | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою) | протягом року | протягом року отримано від країн-партнерів міжнародну допомогу та здійснено її розподіл |

Примітки:

* Здійснення заходів після припинення воєнного стану, деокупації чи розмінування територій, поновлення інфраструктури.

** Після проведення очищення території зони відчуження від вибухонебезпечних предметів та відновлення інфраструктури суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління ДАЗВ та відповідають за проведення робіт у лісогосподарських підприємствах зони відчуження.

*** Здійснення заходів можливе в онлайн-форматі.

Начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами,

оборонної роботи та з питань цивільного захисту

Шептицької районної державної адміністрації										Андрій БОЙКО