| ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження начальника Шептицької районної військової адміністрації Львівської області 14 травня 2025 року №25/02-44 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План заходів з проходження бюджетного процесу у 2025 році для формування показників на 2026 – 2028 роки |  |  |  |  |
| № з/п | Назва заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Складання прогнозу районного бюджету на 2026-2028 роки: |  |  |  |  |
| 1.1. | Надання фінансовому управлінню райдержадміністрації основних прогнозних показників соціально-економічного розвитку Шептицького району Львівської області на 2026-2028 роки | Управління соціально-економічного розвитку територій районної державної адміністрації | До 01 липня 2025 року |  |
| 1.2. | Розрахунок і надання фінансовому управлінню райдержадміністрації прогнозних надходжень до місцевих бюджетів району, зокрема до районного бюджету у 2026-2028 роках у розрізі податків і платежів, що контролюються податковими органами | Головне управління ДПС у Львівській області, Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків | До 05 липня 2025 року |  |
| 1.3. | Надання фінансовому управлінню райдержадміністрації прогнозу надходження до районного бюджету у 2026- 2028 роках коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, та частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | Шептицька районна рада | До 05 липня 2025 року |  |
| 1.4. | Розрахунок прогнозу обсягу доходів районного бюджету, визначення обсягу фінансування районного бюджету на 2026-2028 роки | Фінансове управління районної державної адміністрації | До 15 липня 2025 року |  |
| 1.5. | Розроблення інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу районного бюджету на 2026-2028 роки та доведення її до головних розпорядників коштів районного бюджету | Фінансове управління районної державної адміністрації | До 18 липня 2025 року |  |
| 1.6. | Відповідно до інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу районного бюджету та орієнтовних граничних показників, доведених фінансовим управлінням районної державної адміністрації, надання фінансовому управлінню райдержадміністрації пропозицій до прогнозу районного бюджету на 2026-2028 роки | Головні розпорядники коштів районного бюджету | До 01 серпня 2025 року |  |
| 1.7. | Аналіз наданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу районного бюджету на 2026-2028 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків районного бюджету і вимогам доведеної інструкції. За результатами аналізу прийняття рішення про включення наданих пропозицій до прогнозу районного бюджету на 2026-2028 роки | Фінансове управління районної державної адміністрації | До 08 серпня 2025 року |  |
| 1.8. | Подання прогнозу районного бюджету на 2026-2028 роки на розгляд і схвалення районній державній (військовій) адміністрації | Фінансове управління районної державної адміністрації | До 15 серпня 2025 року |  |
| 1.9. | Розгляд та схвалення прогнозу районного бюджету на 2026-2028 роки | Районна державна адміністрація | До 29 серпня 2025 року |  |
| 1.10. | Оприлюднення на офіційному сайті схваленого районною державною (військовою) адміністрацією прогнозу районного бюджету Шептицького району на 2026-2028 роки | Фінансове управління районної державної адміністрації | У п’ятиденний термін з дня його схвалення |  |
| 1.11. | Надання прогнозу районного бюджету на 2026-2028 роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до районної ради | Фінансове управління районної державної адміністрації | До 05 вересня 2025 року |  |
| 1.12. | Забезпечення подання в IAC “LOGICA” усіх документів, пов’язаних з бюджетуванням відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 “Про затвердження Порядку обміну електронними документами між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні” | Фінансове управління районної державної адміністрації, головні розпорядники бюджетних коштів/відповідальні виконавці | У терміни, визначені наказом МФУ від 30.08.2021 № 488 (зі змінами) |  |
| 2. Складання проєкту районного бюджету на 2026 рік: |  |  |  |  |
| 2.1. | Надання фінансовому управлінню районної державної адміністрації прогнозу росту цін і тарифів на енергоносії та комунальні послуги в 2026 році | Управління соціально-економічного розвитку територій районної державної адміністрації | До 19 вересня 2025 року |  |
| 2.2. | Доведення до головних розпорядників коштів районного бюджету розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, визначених в проєкті Закону України “Про Державний бюджет на 2026 рік” та схвалених Кабінетом Міністрів України, методики їх розрахунку, організаційно-методичних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік | Фінансове управління районної державної адміністрації | До 01 жовтня 2025 року |  |
| 2.3. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів та проєктних розрахункових показників видатків районного бюджету з урахуванням особливостей складання проєктів місцевих бюджетів | Фінансове управління районної державної адміністрації | До 3 жовтня 2025 року |  |
| 2.4. | Надання фінансовому управлінню райдержадміністрації бюджетних запитів у форматі програмно-цільового методу бюджетування щодо потреби в коштах на утримання установ, підприємств та організацій районного значення, виконання районних програм, розширення переліку джерел фінансування бюджетних установ і збільшення власних надходжень | Головні розпорядники коштів районного бюджету | До 17 жовтня 2025 року |  |
| 2.5. | Аналіз отриманих від головних розпорядників коштів районного бюджету бюджетних запитів та прийняття рішення про їх включення до проєкту районного бюджету на 2026 рік. Проведення нарад з головними розпорядниками коштів з цього питання | Фінансове управління районної державної адміністрації | До 07 листопада 2025 року |  |
| 2.6. | Доведення до головних розпорядників коштів районного бюджету: - обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні; - текстових статей, методологічно-організаційних вимог щодо складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік | Фінансове управління районної державної адміністрації | У тижневий термін з дня прийняття ВРУ Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» у другому читанні |  |
| 2.7. | Підготовка проєкту розпорядження районної військової (державної) адміністрації (рішення районної ради) про районний бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, їх подання районній військовій (державній) адміністрації | Фінансове управління районної державної адміністрації | До 20 листопада 2025 року |  |
| 2.8. | Оприлюднення на офіційному сайті проєкту розпорядження (рішення) про районний бюджет Шептицького району на 2026 рік | Фінансове управління районної державної адміністрації | Не пізніше, ніж через три робочі дні після подання його районній державній адміністрації (районній раді) |  |
| 2.9. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах, або оприлюднення їх в інший спосіб | Головні розпорядники коштів районного бюджету | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання проєкту розпорядження (рішення) про районний бюджет районній державній адміністрації (районній раді) |  |
| 2.10. | Погодження мережі розпорядників коштів районного бюджету на 2026 рік і подання її управлінню державної казначейської служби України у м.Червоноград Львівської області. | Фінансове управління районної державної адміністрації, головні розпорядники коштів районного бюджету | До 15 грудня 2025 року |  |
| 2.11. | Схвалення та затвердження проєкту розпорядження районної державної (військової) адміністрації (рішення районної ради) про районний бюджет на 2026 рік | Районна державна адміністрація | До 25 грудня 2025 року |  |
| 2.12. | Оприлюднення на офіційному сайті розпорядження (рішення) про районний бюджет Шептицького району на 2026 рік, у разі затвердження показників районного бюджету на плановий рік начальником районної військової адміністрації | Районна державна адміністрація (районна рада) | У десятиденний термін з дня його прийняття |  |
| 2.13. | Надання районній раді розпорядження про районний бюджет на 2026 рік з пояснювальною запискою | Районна державна адміністрація | До 30 грудня 2025 року |  |
| 2.14. | Подання розпорядження (рішення) про затвердження районного бюджету на 2026 рік департаменту фінансів обласної державної (військової) адміністрації для проведення експертизи на відповідність його положень чинному бюджетному законодавству | Фінансове управління районної державної адміністрації | Наступного дня після підписання розпорядження (рішення) |  |
| 2.15. | Доведення до головних розпорядників коштів районного бюджету лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування на 2026 рік | Фінансове управління районної державної адміністрації | У двотижневий термін з дня ухвалення відповідного розпорядження (рішення) про затвердження районного бюджету на 2026 рік |  |
| 2.16. | Підготовка та затвердження розпису районного бюджету на 2026 рік. Подання його до управління Державної казначейської служби України у м.Червоноград Львівської області. | Фінансове управління районної державної адміністрації, головні розпорядники коштів районного бюджету | У місячний термін з дня прийняття відповідного розпорядження (рішення) про затвердження районного бюджету на 2026 рік |  |
| 2.17. | Забезпечення подання в IAC “LOGICA” усіх документів, пов’язаних з бюджетуванням відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 “Про затвердження Порядку обміну електронними документами між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні” | Фінансове управління районної державної адміністрації, головні розпорядники бюджетних коштів / відповідальні виконавці | У терміни, визначені наказом МФУ від 30.08.2021 № 488 (зі змінами) |  |

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації												Галина ЛЕОНОВА